“软件工程综合实践3”文档（1）

Toide 协作开发平台

项目开发计划说明书

| 项目 | 内容 |

| --- | --- |

| 作者姓名 | 待填写 |

| 参与编写者 | 待填写 |

| 指导教师 | 待填写 |

| 项目组成员 | 待填写 |

| 学号 | 待填写 |

| 姓名 | 待填写 |

| 组长 | 待填写 |

| 成员 | 待填写 |

| 日期 | 2026 年 4 月 30 日 |

目录

1. 引言

1.1 编写目的

1.2 背景

1.3 定义

1.4 参考资料

2. 项目概述

2.1 工作内容

2.2 主要参加人员

2.3 产品

2.4 验收标准

2.5 完成项目的最迟期限

2.6 本计划的批准者和批准日期

3. 实施计划

3.1 工作任务的分解与人员分工

3.2 接口人员

3.3 进度

3.4 预算

3.5 关键问题

4. 支持条件

4.1 计算机系统支持

4.2 需由用户承担的工作

4.3 由外单位提供的条件

5. 专题计划要点

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明 Toide 协作开发平台的项目开发计划，明确项目背景、工作内容、人员分工、进度安排、交付产品、验收标准、支持条件和关键风险。本文档既作为“软件工程综合实践3”课程项目的开发计划说明书，也作为项目组后续实施、测试、验收和维护的依据。

本文档的预期读者包括：

· 项目组成员：用于理解项目目标、模块职责、开发任务和进度安排。

· 指导教师：用于评估项目选题、计划合理性、技术路线和验收标准。

· 后续维护人员：用于了解系统架构、交付内容、运行环境和风险控制要点。

1.2 背景

待开发的软件系统名称为 **Toide 协作开发平台**。Toide 可理解为 Team-Oriented IDE，即面向团队协作的集成开发环境。

本项目的任务提出者为“软件工程综合实践3”课程项目组，开发者为 Toide 项目组成员，用户为需要进行课程实践、团队项目开发和协作编程的学生或开发团队。系统主要运行在 Windows 开发环境下，客户端采用 Qt 6.7 和 C++20 开发，服务端采用 Drogon C++ Web 框架，数据库采用 MySQL，缓存和在线状态管理采用 Redis。

Toide 与其他系统的关系如下：

· 与本地操作系统交互：客户端需要访问本地文件系统、打开项目目录、保存文件、启动终端和执行构建命令。

· 与 Git 工具交互：客户端需要读取 Git 状态，后续将支持提交、分支、拉取和推送等基础操作。

· 与后端服务交互：客户端通过 REST API 完成登录、项目、成员、文件版本等业务请求，通过 WebSocket 接收在线状态和协作事件。

· 与 MySQL 和 Redis 交互：服务端使用 MySQL 保存用户、团队、项目、成员、文件版本和操作日志，使用 Redis 保存在线状态、协作会话和临时消息。

1.3 定义

| 术语 | 定义 |

| --- | --- |

| Toide | 本项目开发的协作开发平台名称，表示 Team-Oriented IDE。 |

| Client | Toide Qt 桌面客户端，负责项目工作区、文件编辑、任务运行、Git 状态和协作状态展示。 |

| Server | Toide 后端服务，负责账号、项目、成员、权限、文件版本和协作事件。 |

| C/S 架构 | Client/Server 架构，客户端负责交互和本地开发体验，服务端负责团队协作数据和状态协调。 |

| REST | Representational State Transfer，用于登录、项目管理、文件版本等明确业务接口。 |

| WebSocket | 双向实时通信协议，用于在线状态、协作事件和后续实时编辑消息。 |

| MySQL | 关系型数据库，用于持久化用户、项目、权限、文件版本和日志。 |

| Redis | 内存数据存储系统，用于在线状态、会话缓存和实时协作状态。 |

| Drogon | C++ Web 应用框架，用于实现 Toide 后端 HTTP 和 WebSocket 服务。 |

| Qt Widgets | Qt 桌面 GUI 组件库，用于实现 Toide 客户端界面。 |

| MVP | Minimum Viable Product，最小可用产品，表示第一阶段可运行、可演示、可验收的版本。 |

1.4 参考资料

本项目开发计划参考以下资料和项目内部文档：

· 《软件工程综合实践3》课程项目要求及文档模板。

· Qt 6.7 官方文档，The Qt Company。

· Drogon 官方文档，Drogon Framework Project。

· MySQL 8.0 官方文档，Oracle。

· Redis 官方文档，Redis Project。

· Git 官方文档，Software Freedom Conservancy。

· 项目内部文档：`collaborative-dev-platform-brainstorm.md`。

· 项目内部文档：`collaborative-dev-platform-development-guide.md`。

· 项目内部文档：`ai-development-prompts.md`。

· 项目内部文档：`development-context.md`。

2 项目概述

2.1 工作内容

本项目需要完成一个以 Qt 桌面客户端为核心、后端服务支撑协作能力的轻量级协作开发平台。第一版重点不是实现完整的云端开发环境，而是先完成可运行的本地 IDE 工作区和可扩展的协作基础设施。

主要工作内容包括：

1. 客户端基础框架开发

· 搭建 Qt 6.7 + C++20 客户端工程。

· 实现主窗口、菜单栏、工具栏、状态栏和主要分栏布局。

· 支持默认示例工作区自动打开。

2. 项目工作区与文件编辑

· 支持打开本地项目目录。

· 显示项目文件树。

· 支持打开文件、编辑文件、保存文件。

· 支持最近项目记录。

3. 任务运行与编译诊断

· 支持读取 `.toide/tasks.json` 任务配置。

· 使用 `QProcess` 执行构建、运行和测试命令。

· 显示任务运行状态、标准输出和错误输出。

· 解析 g++ 和 MSVC 风格的错误、警告和提示信息。

· 支持点击诊断结果跳转到文件行列。

4. Git 基础集成

· 显示当前工作区 Git 状态。

· 按 Branch、Staged、Unstaged、Untracked 分组展示状态。

· 支持复制 Git 状态、复制当前分支名。

· 支持从 Git 面板打开当前工作区终端。

5. 后端服务基础框架

· 搭建 `server/` 后端工程。

· 使用 Drogon 作为后端框架。

· 提供 `/api/health` 健康检查接口。

· 提供服务依赖检查响应，为后续 MySQL 和 Redis 连接做准备。

· 设计服务端配置文件样例。

6. 客户端网络协作入口

· 实现 `NetworkClient` 网络访问模块。

· 支持请求服务端 `/api/health`。

· 在协作面板中显示服务端 Online/Offline 状态。

7. 后续协作能力

· 实现用户登录与身份认证。

· 实现团队、项目和成员管理。

· 实现文件版本记录和保存冲突检测。

· 实现 WebSocket 在线状态和协作事件通道。

· 为后续实时多人编辑预留协议和数据模型。

2.2 主要参加人员

| 角色 | 主要职责 | 技术要求 |

| --- | --- | --- |

| 项目负责人/组长 | 负责总体计划、任务分配、进度跟踪、风险控制和最终验收材料整理。 | 熟悉软件工程过程、C++、Qt、Git 和项目管理。 |

| 客户端开发人员 | 负责 Qt 客户端界面、文件树、编辑器、任务面板、Git 面板和协作面板。 | 熟悉 Qt Widgets、C++20、CMake/qmake、QProcess、QNetworkAccessManager。 |

| 服务端开发人员 | 负责 Drogon 后端、REST API、WebSocket、MySQL 和 Redis 集成。 | 熟悉 C++ Web 开发、Drogon、数据库设计、接口设计。 |

| 测试与文档人员 | 负责编写测试用例、运行验收测试、维护开发文档和说明书。 | 熟悉单元测试、集成测试、Markdown 文档和软件工程文档规范。 |

| 配置管理人员 | 负责 Git 仓库、构建脚本、依赖安装、版本发布和提交记录管理。 | 熟悉 Git、GitHub、CMake、Qt Creator、Windows 开发环境。 |

如果项目组人数较少，可以由同一成员兼任多个角色，但每项职责仍需明确到人。

2.3 产品

2.3.1 程序

| 程序名称 | 编程语言/技术 | 存储形式 | 功能说明 |

| --- | --- | --- | --- |

| Toide Qt Client | C++20、Qt 6.7、Qt Widgets | 源码、CMake/qmake 工程、Windows 可执行文件 | 提供项目工作区、文件树、编辑器、任务运行、Git 状态和协作面板。 |

| Toide Server | C++20、Drogon | 源码、CMake 工程、服务端可执行文件 | 提供 REST API、健康检查、后续账号、项目、成员、文件版本和协作事件服务。 |

| Server Core Test | C++20 | 测试源码和测试可执行文件 | 验证服务端健康响应和依赖状态响应。 |

| Client Tests | C++20、Qt Test | 测试源码和测试可执行文件 | 验证客户端工作区、编辑器、任务运行、Git 面板、网络客户端和协作面板。 |

2.3.2 文件

| 文件名称 | 内容要点 |

| --- | --- |

| `项目开发计划说明书.md` | 按课程模板编写的项目开发计划说明书源文档。 |

| `项目开发计划说明书.docx` | 由 Markdown 内容生成的 Word 版本说明书，便于提交和打印。 |

| `collaborative-dev-platform-brainstorm.md` | 项目产品定位、核心场景、功能阶段和技术选型。 |

| `collaborative-dev-platform-development-guide.md` | 详细开发指导，包括架构、模块职责、接口、数据库和迭代任务。 |

| `ai-development-prompts.md` | 用于 AI 辅助开发的提示词和任务说明。 |

| `development-context.md` | 开发过程上下文、已完成内容、问题记录和下一步建议。 |

| `README.md` | 后续补充项目介绍、构建方式、运行方式和开发说明。 |

| `server/config/server.json.example` | 服务端配置样例，包括监听端口、MySQL 和 Redis 配置结构。 |

2.3.3 服务

项目开发完成后，需要提供以下服务：

| 服务名称 | 服务内容 | 开始时间 | 支持级别 | 服务期限 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 安装支持 | 指导配置 Qt、CMake、qmake、Drogon、MySQL 和 Redis 环境。 | 项目联调阶段 | 项目组内支持 | 至课程验收结束 |

| 运行支持 | 协助启动客户端、服务端和数据库服务，排查端口、依赖和配置问题。 | 项目测试阶段 | 项目组内支持 | 至课程验收结束 |

| 使用培训 | 说明打开项目、编辑文件、运行任务、查看 Git 状态和检查服务端连接的方法。 | 项目验收前 | 项目演示支持 | 至项目答辩结束 |

| 维护支持 | 对验收前发现的问题进行修复，维护文档和测试用例。 | 项目验收前后 | 基础维护 | 至课程结题 |

2.3.4 非移交的产品

非移交产品包括：

· 开发过程中的临时构建目录，如 `build-cmake/`、`build-qmake/`。

· 本地 IDE 配置文件和用户私有配置，如 `Toide.pro.user`。

· 本地数据库账号密码、Redis 密码、服务端私有配置文件。

· 开发过程中产生的临时测试输出和调试日志。

· 未经整理的实验性代码和未纳入正式版本的原型文件。

2.4 验收标准

项目验收以可运行、可测试、可演示、文档完整为基本标准。具体标准如下：

1. 客户端基础功能验收

· 能够启动 Toide Qt 客户端。

· 能够自动打开默认示例工作区。

· 能够打开本地项目目录并显示文件树。

· 能够打开、编辑并保存文本文件。

· 能够显示任务列表并运行示例构建任务。

· 能够解析并显示编译诊断。

· 能够查看 Git 状态、复制状态和复制分支名。

· 能够在协作面板中检查服务端连接状态。

2. 服务端基础功能验收

· CMake 能够识别并构建 `server/` 工程。

· 未安装 Drogon 时，能够构建 `toide_server_core` 和相关测试。

· 安装 Drogon 后，能够构建 `toide_server` 可执行文件。

· `/api/health` 能够返回服务健康信息。

· 服务端配置样例包含监听端口、MySQL 和 Redis 配置项。

3. 测试验收

· CMake 构建成功。

· CTest 测试全部通过。

· qmake 手动构建成功。

· 关键模块具备对应自动化测试。

4. 文档验收

· 项目开发计划说明书内容完整。

· 开发指导文档、头脑风暴文档、AI 开发提示词和开发上下文保持一致。

· 文档中的技术栈、模块划分和进度安排与实际项目一致。

2.5 完成项目的最迟期限

本项目计划最迟在课程验收前完成可演示版本。若未指定具体课程验收日期，暂定计划如下：

· 2026 年 5 月上旬：完成客户端基础工作区、任务运行、Git 状态和服务端 health 骨架。

· 2026 年 5 月中旬：完成 Drogon 服务端运行环境、MySQL/Redis 基础连接和客户端服务端配置。

· 2026 年 5 月下旬：完成登录、项目成员、文件版本和 WebSocket 协作事件基础能力。

· 2026 年 6 月上旬：完成测试、文档整理、演示准备和最终验收版本。

2.6 本计划的批准者和批准日期

| 项目 | 内容 |

| --- | --- |

| 批准者 | 指导教师/项目负责人待填写 |

| 批准日期 | 待填写 |

| 生效范围 | Toide 协作开发平台课程项目开发、测试、验收和维护阶段 |

3 实施计划

3.1 工作任务的分解与人员分工

| 编号 | 工作任务 | 主要内容 | 负责人 | 参加人员 | 完成标志 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| T01 | 需求分析与项目规划 | 明确产品定位、用户场景、MVP 范围、技术路线和验收标准。 | 组长 | 全体成员 | 形成头脑风暴文档和开发计划说明书。 |

| T02 | 客户端工程搭建 | 创建 Qt/CMake/qmake 工程，配置 C++20、主窗口和基础布局。 | 客户端开发人员 | 配置管理人员 | 客户端可编译并显示主窗口。 |

| T03 | 工作区与文件树 | 实现打开项目目录、默认示例工作区、文件树和最近项目记录。 | 客户端开发人员 | 测试人员 | 可打开项目并浏览文件。 |

| T04 | 编辑器与保存 | 实现文件打开、编辑、保存和跳转到指定行列。 | 客户端开发人员 | 测试人员 | 可编辑并保存文件，诊断可跳转。 |

| T05 | 任务运行面板 | 实现任务配置解析、QProcess 执行、运行状态和输出显示。 | 客户端开发人员 | 测试人员 | 示例构建和运行任务可执行。 |

| T06 | 编译诊断解析 | 解析 g++/MSVC 错误、警告、提示，生成诊断摘要。 | 客户端开发人员 | 测试人员 | 编译错误可显示并点击跳转。 |

| T07 | Git 状态面板 | 实现 Git 状态读取、分组显示、复制状态、复制分支和打开终端。 | 客户端开发人员 | 配置管理人员 | Git 面板可展示当前工作区状态。 |

| T08 | 服务端骨架 | 创建 Drogon 服务端工程、health 响应、配置样例和测试。 | 服务端开发人员 | 测试人员 | server core 测试通过，安装 Drogon 后可构建服务端。 |

| T09 | 客户端网络入口 | 实现 NetworkClient 和协作面板服务端连接检查。 | 客户端开发人员 | 服务端开发人员 | 客户端可显示服务端 Online/Offline。 |

| T10 | 数据库与缓存集成 | 配置 MySQL 和 Redis，设计用户、项目、成员、文件版本表。 | 服务端开发人员 | 配置管理人员 | 服务端可检查 MySQL/Redis 连接状态。 |

| T11 | 登录与项目管理 | 实现用户登录、项目列表、项目成员和权限基础接口。 | 服务端开发人员 | 客户端开发人员 | 客户端可登录并拉取项目数据。 |

| T12 | 文件版本与冲突检测 | 实现文件版本保存、版本号校验和冲突提示。 | 服务端开发人员 | 客户端开发人员 | 保存冲突可被识别并提示。 |

| T13 | WebSocket 协作事件 | 实现在线状态、项目房间、文件修改事件和断线重连。 | 服务端开发人员 | 客户端开发人员 | 多客户端可接收协作事件。 |

| T14 | 测试与验收 | 运行 CMake/CTest、qmake 构建、功能演示和文档检查。 | 测试人员 | 全体成员 | 测试通过，验收材料完整。 |

3.2 接口人员

| 接口类型 | 负责人员 | 职责 |

| --- | --- | --- |

| 用户接口 | 项目负责人/组长 | 负责与指导教师、课程用户沟通需求范围、演示方式和验收要求。 |

| 课程管理接口 | 项目负责人/组长 | 负责提交计划说明书、开发文档、源代码和最终验收材料。 |

| 客户端与服务端接口 | 客户端开发人员、服务端开发人员 | 共同确定 REST API、WebSocket 消息格式、错误码和联调计划。 |

| 数据库接口 | 服务端开发人员 | 负责 MySQL 表结构、Redis 键设计、数据库连接配置和数据初始化。 |

| 配置管理接口 | 配置管理人员 | 负责 Git 提交、分支管理、构建脚本、依赖安装和版本发布。 |

| 测试接口 | 测试与文档人员 | 负责测试用例整理、测试结果记录、缺陷反馈和验收清单。 |

3.3 进度

| 阶段 | 开始时间 | 完成时间 | 所需资源 | 里程碑 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 需求分析与计划编写 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 项目组成员、课程模板、项目规划文档 | 完成项目开发计划说明书。 |

| 客户端基础工作区 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | Qt 6.7、C++20、CMake、qmake | 客户端可打开项目、编辑文件、运行任务。 |

| Git 与任务增强 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Git、QProcess、Qt Test | Git 状态、任务诊断和终端入口可演示。 |

| 服务端基础框架 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | Drogon、CMake、MySQL、Redis | 服务端 health API 可运行，依赖配置明确。 |

| 客户端服务端联调 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | QNetworkAccessManager、REST API | 客户端可检查服务端状态并显示连接结果。 |

| 账号与项目管理 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | MySQL、REST API、Qt UI | 登录、项目列表和成员基础功能可用。 |

| 文件版本与协作事件 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | WebSocket、Redis、MySQL | 在线状态、文件事件和保存冲突检测可演示。 |

| 系统测试与文档整理 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | CTest、qmake、测试用例、说明书 | 测试通过，验收文档和演示材料完成。 |

各阶段的先后关系为：需求分析先于设计，设计先于编码，基础客户端先于服务端联调，服务端基础框架先于数据库和 WebSocket 协作，测试和文档贯穿整个开发过程。

3.4 预算

本项目为课程综合实践项目，主要预算为学习和开发时间成本，不涉及正式商业采购。预算估算如下：

| 类别 | 预算内容 | 数量/时间 | 经费估算 | 来源 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 人员时间 | 需求、设计、编码、测试、文档 | 约 5-6 周 | 课程实践时间 | 项目组成员投入 |

| 开发工具 | Qt、CMake、Git、Visual Studio Code/Cursor、Qt Creator | 若干 | 免费/开源 | 本机安装 |

| 服务端依赖 | Drogon、MySQL、Redis | 若干 | 免费/开源 | 本机安装或开源下载 |

| 测试环境 | Windows 10/11、MinGW、浏览器、终端 | 若干 | 使用现有设备 | 项目组自有设备 |

| 文档资料 | 软件工程模板、官方文档、项目内部文档 | 若干 | 免费 | 课程资料和官方网站 |

如后续需要部署公网演示环境，可能产生云服务器、域名或对象存储费用；MVP 阶段优先采用本地部署，不计入当前预算。

3.5 关键问题

| 关键问题 | 影响 | 应对措施 |

| --- | --- | --- |

| Qt 版本和编译器兼容性 | 可能导致 C++20、Qt API 或 qmake 构建失败。 | 同步维护 CMake 和 `Toide.pro`，优先使用 Qt 6.7 验证，避免使用当前 Kit 不支持的 API。 |

| Drogon 安装和 Windows 构建复杂度 | 可能影响服务端真实运行和客户端联调。 | 使用 vcpkg 管理依赖，先保证 server core 可测试，安装成功后再启用完整服务端构建。 |

| MySQL/Redis 配置不一致 | 可能导致服务端依赖检查和业务接口不可用。 | 使用 `server.json.example` 固化配置结构，避免提交真实密码，提供本地默认配置说明。 |

| WebSocket 协作状态复杂 | 可能造成断线、重复事件、状态不同步。 | MVP 先实现在线状态和文件事件，不立即实现完整实时文本同步。 |

| 文件保存冲突 | 多人修改同一文件时可能覆盖内容。 | 使用版本号和内容哈希检测冲突，保存时由服务端统一校验。 |

| 项目范围过大 | 容易导致课程周期内无法完成。 | 第一版聚焦本地 IDE 工作区和协作基础设施，实时多人同屏编辑后置。 |

| 文档与代码不同步 | 影响验收和后续维护。 | 每完成一个小功能更新 `development-context.md` 和相关说明文档。 |

4 支持条件

4.1 计算机系统支持

开发和运行 Toide 项目需要以下计算机系统支持：

| 类型 | 要求 |

| --- | --- |

| 开发主机 | Windows 10/11，建议 16GB 内存及以上，至少 10GB 可用磁盘空间。 |

| C++ 编译器 | MinGW 11.2 或 MSVC，支持 C++20。 |

| Qt 环境 | Qt 6.7，包含 Qt Widgets、Qt Network、Qt Test，后续 WebSocket 阶段需要 Qt WebSockets。 |

| 构建工具 | CMake 3.24 及以上，qmake，mingw32-make 或 Ninja。 |

| 版本控制 | Git 和 GitHub 仓库。 |

| 服务端框架 | Drogon，通过 vcpkg 或源码方式安装。 |

| 数据库 | MySQL 8.0 或兼容版本。 |

| 缓存服务 | Redis 7.x 或兼容版本。 |

| 开发工具 | Cursor/VS Code、Qt Creator、PowerShell、浏览器。 |

| 测试支持 | Qt Test、CTest、示例工作区、诊断演示文件。 |

运行时最低支持条件：

· 客户端可在安装 Qt 运行库或部署 Qt DLL 的 Windows 环境中运行。

· 服务端需要可访问 MySQL 和 Redis。

· 客户端与服务端需要网络连通，默认开发端口为 `8848`。

4.2 需由用户承担的工作

用户或项目验收方需要承担以下工作：

| 工作内容 | 完成时间 |

| --- | --- |

| 提供课程项目文档模板和验收要求。 | 计划编写阶段 |

| 明确项目组成员姓名、学号、指导教师、组长和成员分工。 | 计划提交前 |

| 提供或确认本机开发环境，包括 Qt、编译器、Git、MySQL、Redis 等。 | 开发和联调阶段 |

| 提供 MySQL 和 Redis 的本地连接信息，或确认使用默认本地配置。 | 服务端联调阶段 |

| 参与阶段性演示和功能验收，反馈问题和修改意见。 | 测试和验收阶段 |

| 在最终提交前检查 Word 文档目录、封面信息和格式。 | 文档提交前 |

4.3 由外单位提供的条件

本项目为课程实践项目，原则上不依赖外单位承包开发。外部条件主要来自开源社区和工具供应方：

| 外部条件 | 提供方 | 用途 |

| --- | --- | --- |

| Qt 6.7 | The Qt Company | 客户端 GUI、网络和测试框架。 |

| Drogon | Drogon 开源社区 | 服务端 HTTP、REST 和 WebSocket 框架。 |

| MySQL | Oracle/MySQL 社区 | 关系型数据存储。 |

| Redis | Redis 开源社区 | 在线状态、会话和实时协作缓存。 |

| Git/GitHub | Git 和 GitHub | 源码版本管理和远程仓库。 |

| CMake/vcpkg | Kitware/Microsoft | 构建系统和依赖管理。 |

如后续需要云端部署，还需要云服务器、域名、HTTPS 证书和对象存储服务；这些不属于当前 MVP 必需条件。

5 专题计划要点

本项目在开发过程中需要制定或维护以下专题计划：

1. 开发人员培训计划

· 学习 Qt Widgets、C++20、CMake、qmake、Qt Test、Drogon、MySQL 和 Redis。

· 熟悉项目目录结构、编码规范、Git 提交流程和测试流程。

2. 测试计划

· 客户端使用 Qt Test 编写单元测试和组件测试。

· 服务端核心逻辑使用 C++ 测试程序验证。

· 每次功能完成后运行 CMake/CTest、qmake 构建和相关 lints。

· 验收前执行完整功能演示测试。

3. 质量保证计划

· 新功能优先采用测试驱动开发。

· 保持模块边界清晰，避免把网络、UI、业务逻辑混在同一文件。

· 对关键功能保留自动化测试，减少回归问题。

· 代码提交前检查构建和测试结果。

4. 配置管理计划

· 使用 Git 管理源码和文档。

· 用户说“提交”时执行本地 commit 并 push 到 GitHub。

· 不提交真实数据库密码、Redis 密码、私有 token 和本机 IDE 配置。

· `Toide.pro` 与 CMake 文件同步维护，保证 Qt Creator 和自动化构建都可用。

5. 安全保密计划

· 服务端配置文件只提交 `.example` 样例，不提交真实账号密码。

· 登录模块后续需要使用密码哈希，不保存明文密码。

· API 后续使用 token 鉴权，WebSocket 连接需要校验用户身份。

· 对用户输入、文件路径和项目权限进行校验，避免越权访问。

6. 用户培训计划

· 说明如何安装依赖、构建客户端、启动服务端。

· 说明如何打开项目、编辑文件、运行任务、查看 Git 状态。

· 说明如何配置服务端地址、检查连接状态和查看协作事件。

7. 系统安装计划

· 客户端安装：配置 Qt 6.7 环境，使用 CMake 或 qmake 构建生成可执行文件。

· 服务端安装：安装 Drogon、MySQL 和 Redis，复制 `server.json.example` 为本地配置文件。

· 数据初始化：后续提供数据库建表脚本和初始化账号。

· 联调验证：启动服务端后，在客户端协作面板点击 `Check server`，确认显示 Online。

8. 项目验收计划

· 准备项目开发计划说明书、开发文档、测试结果和演示步骤。

· 演示客户端启动、打开项目、编辑保存、任务运行、Git 状态、服务端连接检查。

· 如服务端环境完整，演示 health API、数据库/Redis 依赖检查和基础协作事件。

· 汇总已完成内容、未完成增强项和后续改进方向。